คู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุง มหาวิทยาลัยบูรพา

(สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ)

- หน้าแรก ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเป็นรหัสเดียวกับการใช้งานระบบบัญชีสามมิติ

- เมื่อทำการเข้าสู่ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

- เมนูบันทึกรายการก่อสร้าง

    - ระบุรายการก่อสร้าง เช่น การสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี

    - ระบุเลขที่สัญญา เช่น 1/2557

    - ระบุลงวันที่ที่ทำสัญญาโดยคลิกที่ช่องว่าง จากนั้นเลือกวันที่ที่ต้องการ

    - ระบุวันที่เริ่มสัญญา โดยคลิกที่ช่องว่าง จากนั้นเลือกวันที่ที่ต้องการ

    - ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา โดยคลิกที่ช่องว่าง จากนั้นเลือกวันที่ที่ต้องการ

    - ระบุวงเงินตามสัญญา เช่น 200,000,000

    - ระบุจำนวนงวดงาน เช่น 2

    - ระบุชื่อผู้รับจ้าง เช่น นายอนุสรณ์ ศรีงาม

    - กรณีที่ควบคุมงานโดยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้ติ๊กเลือกในช่องนี้

    - กดปุ่มบันทึกข้อมูล  ระบบจะขึ้นป๊อบอัพว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” ให้กดปุ่ม

“ตกลง”

รายละเอียดงวดงานรายการก่อสร้าง

    - ระบุวันที่กำหนดส่ง

    - ระบุจำนวนเงิน

    - กดปุ่มบันทึกข้อมูล  ระบบจะขึ้นป๊อบอัพว่า “งวดที่: 1 วันที่กำหนดส่ง: 31/08/2557

จำนวนเงิน 100,000,000.00 บาท ท่านจะทำรายการต่อหรือไม่” ให้กดปุ่ม “ตกลง” หรือปุ่ม “ยกเลิก” ถ้าต้องการแก้ไขรายละเอียด

    - ระบบจะขึ้นป๊อบอัพว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” ให้กดปุ่ม “ตกลง”

    - ทำการระบุงวดที่ 2 ทำเช่นเดียวกับการระบุงวดที่ 1

    - เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีการแก้ไขรายการก่อสร้าง ให้ไปแก้ไขที่เมนู “แก้ไขรายการ

ก่อสร้าง” แต่ถ้าไม่มีการแก้ไข ให้ทำการ “บันทึกตรวจรับรายการก่อสร้าง”

- เมนูแก้ไขรายการก่อสร้าง

  - ระบุรายการก่อสร้าง โดยการคลิกที่ปุ่ม จากนั้นทำการเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข โดยคลิกเลือกรายการในป๊อบอัพ ที่แสดงดังรูป

  - กดปุ่ม  เพื่อทำการเลือกรายการ จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลรายการก่อสร้างดังนี้

  - ทำการเลือกรายการก่อสร้างเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ

  - กรณีที่มีการแก้ไขตามมติ ครม.ให้เลือกที่ช่อง จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้

เฉพาะลงวันที่, วันที่สิ้นสุดสัญญาและหมายเหตุเท่านั้น

  - กรณีที่แก้ไขข้อมูลปกติสามารถแก้ไขได้เฉพาะลงวันที่, วันที่สิ้นสุดสัญญา, วงเงินปรับเพิ่ม/ลด

และหมายเหตุ เมื่อระบุรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดปุ่ม

  - กรณีที่มีการแก้ไขงวดงาน ให้ทำการกดปุ่ม  จะแสดงรายละเอียดดังนี้

  - สามารถทำการแก้ไข วันที่กำหนดส่ง และ จำนวนเงิน แล้วทำการกดปุ่ม

  - หากต้องการลบงวดงานสามารถทำการลบได้โดยคลิกที่  แล้วทำการระบุงวดงาน

ใหม่ แต่ต้องมีอย่างน้อย ๑ งวดงาน

  - ทำการเลือกรายการแล้วกดปุ่ม

  - เมื่อทำการแก้ไขงวดงานเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจรับรายการก่อสร้างที่หน้า “บันทึกตรวจ

รับรายการก่อสร้าง”

- เมนูบันทึกตรวจรับรายการก่อสร้าง

    - ทำการค้นหาชื่อโครงการ โดยกดที่ปุ่ม แล้วทำการเลือกรายการที่ต้องการตรวจรับ

    - ระบุวันที่ส่งงาน

    - ระบุวันที่ตรวจรับ

    - กดปุ่ม  ระบบจะขึ้นป๊อบอัพว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้กดปุ่ม “ตกลง”

- เมนูรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุง

    - ทำการค้นหารายการก่อสร้างโดยกดที่ปุ่ม แล้วทำการเลือกรายการที่ต้องการ

    - ทำการระบุรายงาน เช่น การเทปูนยังมีบางส่วนที่ไม่เรียบร้อย หรือถ้าไม่มี ให้ใส่ “ - ”

    - ระบุวิธีแก้ไข เช่น แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดการในส่วนที่ไม่เรียบร้อย หรือถ้าไม่มี ให้ใส่ “ - ”

    - ระบุเอกสารแนบ เช่น

1. รายงานการตรวจรับ

2. รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี

    - ระบุเบอร์โทรผู้จัดทำ เช่น 0894567890

    - กดปุ่ม  ระบบจะขึ้นป๊อบอัพว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้กดปุ่ม “ตกลง”

    - ระบบจะขึ้นป๊อบอัพให้เลือกการปริ๊นรายงาน

    - เมื่อเลือก “แบบเสนอวาระการประชุม” จะแสดงรายงานดังนี้

    - เมื่อเลือก “ตารางงวดงานก่อสร้างอาคาร” จะแสดงรายงานดังนี้

- เมนูรายงานย้อนหลัง

๗.๑๐ ระบุรายการก่อสร้าง โดยการคลิกที่ปุ่ม จากนั้นทำการเลือกรายการที่ต้องการดูรายงาน โดยคลิกเลือกรายการในป๊อบอัพ ที่แสดงดังรูป

๗.๑๑ กดปุ่ม  เพื่อทำการเลือกรายการ จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลรายการก่อสร้างดังนี้

๗.๑๒ ทำการเลือกรายการ เพื่อปริ๊นรายงาน โดยการกดที่  จากนั้นระบบจะขึ้นป๊อบอัพให้เลือกการปริ๊นรายงานดังนี้

๗.๑๓ เมื่อเลือก “แบบเสนอวาระการประชุม” จะแสดงรายงานดังนี้

๗.๑๔ เมื่อเลือก “ตารางงวดงานก่อสร้างอาคาร” จะแสดงรายงานดังนี้

- เมนูรายงานประวัติการแก้ไขรายการก่อสร้าง/ควบคุมงาน

๘.๑  ระบุรายการก่อสร้าง โดยการคลิกที่ปุ่ม จากนั้นทำการเลือกรายการที่ต้องการดูรายงาน โดยคลิกเลือกรายการในป๊อบอัพ ที่แสดงดังรูป

๘.๒ ทำการเลือกรายการ เพื่อปริ๊นรายงาน โดยการกดที่  จากนั้นระบบจะขึ้นป๊อบอัพให้เลือกการปริ๊นรายงานดังนี้

๘.๓  เมื่อเลือก “รายการก่อสร้าง” จะแสดงรายงานดังนี้

๘.๔  เมื่อเลือก “รายการควบคุมงาน” กรณีที่ควบคุมงานโดยผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย จะแสดงรายงานดังนี้

- เมนูบันทึกรายการควบคุมงาน

๙.๑ ระบุรายการควบคุมงาน โดยการคลิกที่ปุ่ม จากนั้นทำการเลือกรายการที่ต้องการบันทึก โดย

คลิกเลือกรายการในป๊อบอัพ ที่แสดงดังรูป

๙.๒  ระบุเลขที่สัญญา เช่น 1/2557

๙.๓  ระบุลงวันที่ที่ทำสัญญาโดยคลิกที่ช่องว่าง จากนั้นเลือกวันที่ที่ต้องการ

๙.๔  ระบุวันที่เริ่มสัญญา โดยคลิกที่ช่องว่าง จากนั้นเลือกวันที่ที่ต้องการ

๙.๕  ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา โดยคลิกที่ช่องว่าง จากนั้นเลือกวันที่ที่ต้องการ

๙.๖  ระบุวงเงินตามสัญญา เช่น 200,000

๙.๗  ระบุจำนวนงวดงาน เช่น 2

๙.๘  ระบุชื่อผู้รับจ้าง เช่น นายบุญฤทธิ์ วงศ์ศรีดา

๙.๙  กดปุ่มบันทึกข้อมูล  ระบบจะขึ้นป๊อบอัพว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” ให้กดปุ่ม

“ตกลง”

รายละเอียดงวดงานรายการควบคุมงาน

๙.๑๐  ระบุวันที่กำหนดส่ง

๙.๑๑  ระบุจำนวนเงิน

๙.๑๒  กดปุ่มบันทึกข้อมูล  ระบบจะขึ้นป๊อบอัพว่า “งวดที่: 1 วันที่กำหนดส่ง: 31/08/2557

จำนวนเงิน 100,000.00 บาท ท่านจะทำรายการต่อหรือไม่” ให้กดปุ่ม “ตกลง” หรือปุ่ม “ยกเลิก” ถ้าต้องการแก้ไขรายละเอียด

๙.๑๓  ระบบจะขึ้นป๊อบอัพว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” ให้กดปุ่ม “ตกลง”

๙.๑๔  ทำการระบุงวดที่ 2 ทำเช่นเดียวกับการระบุงวดที่ 1

๙.๑๕  เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีการแก้ไขรายการควบคุมงาน ให้ไปแก้ไขที่เมนู “แก้ไขรายการควบคุมงาน” แต่ถ้าไม่มีการแก้ไข ให้ทำการ “บันทึกตรวจรับการควบคุมงาน”

- เมนูแก้ไขรายการควบคุมงาน

๑๐.๑  ระบุรายการควบคุมงาน โดยการคลิกที่ปุ่ม จากนั้นทำการเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข โดย

คลิกเลือกรายการในป๊อบอัพ ที่แสดงดังรูป

๑๐.๒ กดปุ่ม  เพื่อทำการเลือกรายการ จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลรายการก่อสร้างดังนี้

๑๐.๓  ทำการเลือกรายการควบคุมงานเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ

๑๐.๔  กรณีที่มีการแก้ไขตามมติ ครม.ให้เลือกที่ช่อง จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้

เฉพาะลงวันที่, วันที่สิ้นสุดสัญญาและหมายเหตุเท่านั้น

๑๐.๕  กรณีที่แก้ไขข้อมูลปกติสามารถแก้ไขได้เฉพาะลงวันที่, วันที่สิ้นสุดสัญญา, วงเงินปรับเพิ่ม/ลด

และหมายเหตุ เมื่อระบุรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดปุ่ม

๑๐.๖  กรณีที่มีการแก้ไขงวดงาน ให้ทำการกดปุ่ม  จะแสดงรายละเอียดดังนี้

๑๐.๗  สามารถทำการแก้ไข วันที่กำหนดส่ง และ จำนวนเงิน แล้วทำการกดปุ่ม

๑๐.๘  หากต้องการลบงวดงานสามารถทำการลบได้โดยคลิกที่  แล้วทำการระบุงวดงาน

ใหม่ แต่ต้องมีอย่างน้อย ๑ งวดงาน

๑๐.๙  ทำการเลือกรายการแล้วกดปุ่ม

๑๐.๑๐ เมื่อทำการแก้ไขงวดงานเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจรับรายการก่อสร้างที่หน้า “บันทึกตรวจรับรายการควบคุมงาน”

- เมนูบันทึกตรวจรับรายการควบคุมงาน

๑๑.๑  ทำการค้นหาชื่อโครงการ โดยกดที่ปุ่ม แล้วทำการเลือกรายการที่ต้องการตรวจรับ

๑๑.๒  ระบุวันที่ส่งงาน

๑๑.๓  ระบุวันที่ตรวจรับ

๑๑.๔  กดปุ่ม  ระบบจะขึ้นป๊อบอัพว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” ให้กดปุ่ม “ตกลง”

- เมนูรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุง

๑๒.๑  ทำการค้นหารายการก่อสร้างโดยกดที่ปุ่ม แล้วทำการเลือกรายการที่ต้องการ

๑๒.๒  ทำการระบุรายงาน เช่น การเทปูนยังมีบางส่วนที่ไม่เรียบร้อย หรือถ้าไม่มี ให้ใส่ “ - ”

๑๒.๓  ระบุวิธีแก้ไข เช่น แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดการในส่วนที่ไม่เรียบร้อย หรือถ้าไม่มี ให้ใส่ “ - ”

๑๒.๔  ระบุเอกสารแนบ เช่น

1. รายงานการตรวจรับ

2. รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี

๑๒.๕  ระบุเบอร์โทรผู้จัดทำ เช่น 0892345678

๑๒.๖ กดปุ่ม  ระบบจะขึ้นป๊อบอัพว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” ให้กดปุ่ม “ตกลง”

๑๒.๗ ระบบจะขึ้นป๊อบอัพให้เลือกการปริ๊นรายงาน

๑๒.๘  เมื่อเลือก “แบบเสนอวาระการประชุม” จะแสดงรายงานดังนี้

๑๒.๙  เมื่อเลือก “ตารางงวดงานก่อสร้างอาคาร” จะแสดงรายงานดังนี้

- เมนูรายงานย้อนหลัง

๑๓.๑ ระบุรายการก่อสร้าง โดยการคลิกที่ปุ่ม จากนั้นทำการเลือกรายการที่ต้องการดูรายงาน โดยคลิกเลือกรายการในป๊อบอัพ ที่แสดงดังรูป

๑๓.๒ กดปุ่ม  เพื่อทำการเลือกรายการ จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลรายการก่อสร้างดังนี้

๑๓.๓ ทำการเลือกรายการ เพื่อปริ๊นรายงาน โดยการกดที่  จากนั้นระบบจะขึ้นป๊อบอัพให้เลือกการปริ๊นรายงานดังนี้

๑๓.๔ เมื่อเลือก “แบบเสนอวาระการประชุม” จะแสดงรายงานดังนี้

๑๓.๕ เมื่อเลือก “ตารางงวดงานก่อสร้างอาคาร” จะแสดงรายงานดังนี้

- เมนูรายงานประวัติการแก้ไขรายการก่อสร้าง/ควบคุมงาน

๑๔.๑  ระบุรายการก่อสร้าง โดยการคลิกที่ปุ่ม จากนั้นทำการเลือกรายการที่ต้องการดูรายงาน โดยคลิกเลือกรายการในป๊อบอัพ ที่แสดงดังรูป

๑๔.๒ ทำการเลือกรายการ เพื่อปริ๊นรายงาน โดยการกดที่  จากนั้นระบบจะขึ้นป๊อบอัพให้เลือกการปริ๊นรายงานดังนี้

๑๔.๓  เมื่อเลือก “รายการก่อสร้าง” จะแสดงรายงานดังนี้

๑๔.๔  เมื่อเลือก “รายการควบคุมงาน” จะแสดงรายงานดังนี้